## Blad1
månad | september | [24 empty] | oktober
vecka | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 39
dag | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
| M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T
Deadlines/event | T: 🔺 h1; F: 🔺 h2; T: 🔺 h3; T: 🔺 h4; T: 🔺 h5; T: 🔺muntlig projektredovisning
[10 empty] | 🔸ha en ingenjör | [6 empty] | 🔸 intervjufrågor | [6 empty] | 🔸intervju | [13 empty] | 🔺 presentation intervju | [6 empty] | 🔺 projektdemo
möten | bar: O to S; O to T; L to S; O to T; L to M; O; L to T; L to T; L to S; L to S
Iteration | F: iteration 1; F: iteration 3; F: iteration 5
[13 empty] | iteration 2 | [12 empty] | iteration 4 | [12 empty] | iteration 6
Iteration 1 (inför h2)
bygga robot | M: TRUE
installera operativsystem | M: TRUE
installera C-bibliotek | M: TRUE
projektdefinition | M: TRUE
WBS | M: TRUE
iterationsplanering | M: TRUE
reflektionsmöte | M: TRUE
tidsrapport | M: TRUE
inventering av lego-låda | M: TRUE
kursrapport: inledning | M: individuellt
robotens egenskaper: | M: TRUE; T: köra framåt, backa, snurra runt
Iteration 2 (inför h3)
gantschema | M: TRUE
reflektionsmöte | M: TRUE
uppdatera tidsrapport | M: TRUE
kurarapport: "översikt", "bakgrund till projektuppgiften" | M: individuellt
projektwebbsida | M: TRUE
robotens egenskaper: | M: TRUE; T: lasta av
Iteration 3 (inför h4)
IPL | M: individuell
studieplanering | M: individuell
terminsplanering | M: individuell
studieinventering | M: individuell
uppdatera tidsrapport | M: TRUE
uppdateringar av projektwebb och iterationsplanering | M: TRUE
reflektionsmöte | M: TRUE
robotens egenskaper: | M: TRUE
Iteration 4 (inför h5)
detaljplanering | M: TRUE
tidrapporten | M: FALSE
reflektionsmöten sammanställning | M: FALSE
uppdaterad projektwebb | M: FALSE
uppdaterad iterationsplanering | M: FALSE
projektpresentation förslag | M: FALSE
kursrapporten | M: individuellt
robotens egenskaper: | M: FALSE
Iteration 5
robotens egenskaper: | M: FALSE
Iteration 6