## Planering
Datum | Event | Tid | Plats | Kommentar
2021-09-08 | Gruppmöte | 9-11 | ka-G301
2021-09-09 | Grupppmöte - frågor | 9-11 | ka-G302
| Handledning 1 |  | ka-G304
2021-09-10 | Gruppmöte - bygge | 10-11 | ka-G315 | Diddi kan inte komma
| Planera intervju | 14-15 | ka-G301
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-15 | Gruppmöte | 9-11 | ka-G315
| Reflektionsmöte | 11-12
| Gruppmöte | 14-17
2021-09-16 | Gruppmöte | 13-15 |  | Elin är med digitalt
2021-09-17 | Handledning 2 | 11-12 |  | Elin kan inte komma, Vilhelmina kom inte
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22 | Gruppmöte | 13-15 |  | Elin kan inte komma
2021-09-23 | Gruppmöte | 9-11 | ka-G319
| Handledning 3 | 11-12 | ka-211
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27 | Gruppmöte | 15-17
2021-09-28 | Intervjun | 12-13 | Ka-320
2021-09-29 | Gruppmöte | 13-15 |  | Elin är med digitalt
2021-09-30 | Handledning 4 | 13
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04
2021-10-05 | Gruppmöte | 15-17
2021-10-06
2021-10-07 | Handledning 5 | 13
Muntliga pres 2
2021-10-08 | Heldag
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-11 | Gruppmöte | 13-15
2021-10-12 | Gruppmöte | 15-17
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-15 | Grupp-deadline
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
Summering

## Tidsredovisning
Datum | Event | Elin |  | Diddi |  | Yas |  | Vilhelmina
|  | Tider | Timmar | Tider | Timmar | Tider | Timmar | Tider | Timmar | Arbete
2021-09-08 | Socialt kontrakt 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 2 | 09.00-11.00 | 2 | 09.00-11.00 | 2 | 09.00-11.00 | 2 | Jobbade på social kontrakt, diskuterade och satte fem regler som vi gemensamt tyckte alla borde följa för en effektiv projektarbete under de näst kommande veckorna.
2021-09-09 | Möte, processfrågor | 09.00-10.00 | 1 | 09.00-10.00 | 1 | 09.00-10.00 | 1 | 09.00-10.00 | 1 | Hade en möte kring processfrågorna, ämnad för att utveckla gruppens kommunikation, där vi fick analysera hur ägg experimentet gick till, hur vi uppförde och kommunicerade och hur vi kan bli bättre.
| Handledning 1 11.15-12.00 | 13.00-14.00 | 1 | 13.00-14.00 | 1 | 13.00-14.00 | 1 | 13.00-14.00 | 1 | Presenterade vår första presentation där vi fick dessutom fick öva på att ge feedback till varandra.
| Inventering av lego | 14.00-15.30 | 1.5 |  |  |  |  | 14.00-15.30 | 1.5 | Beräknade alla bitar i Lego boxen för att se till att alla bitar finns
2021-09-10 | Bygga robot 10-11.30 | 10.00-11.30 | 1.5 |  |  | 10.00-11.30 | 1.5 | 10.00 - 11.30 | 1.5 | Roboten byggdes klart enligt instruktioner och instrumenten laddades
| Planera intervju, 14.20-14.50 | 14.20-14.50 | 0.5 | 14.20-14.50 | 0.5 | 14.20 - 14.50 | 0.5 | 14.20 - 14.50 | 0.5 | Flera ingenjörer kontaktades per Mail där gruppen skrev en brev och inväntar nu svar
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-15 | Bokseminarium 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 1 | 08.00-09.00 | 1 | 08.00-09.00 | 1 | 08.00-09.00 | 1 | Diskuterade de delar i boken som var och en i gruppen tyckte var mest intressant och även valde att implementera flera i projektarbeten
| Planeringsmöte, 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 3 | 09.00-12.00 | 3 | 09.00-12.00 | 3 | 09.00-12.00 | 3 | Förberedde inför handledning 2 och skrev klart iterationsplanering, reflektionsmöte, projektdefinitionen och ritade WBS i lucidchart.
| Installera C-biblioteket | 15.00-16.30 | 1.5 | 14.30-16.30 | 2 | 14.30-16.30 | 2 | 14.30-16.30 | 2 | Började programmera roboten för den att kunna gå fram, bak och generellt röra på sig.
2021-09-16 | Robotprogrammering | 13.15-14.05 | 0.83 | 13.15-14.05 | 0.83 | 13.15-14.05 | 0.83 | 13.15 - 14.05 | 0.83 | Inför handledning 2, få roboten att köra framåt, bakåt och snurra runt, samt sätta ihop de tre i en körbar fil
2021-09-17 | Handledning 2 |  |  | 11.15-12.00 | 0.75 | 11.15-12.00 | 0.75 |  |  | Handledning 2, mest diskussion om projektdefinition med en annan grupp. Stor diskussion kring specifikt målen i definitionen.
Sat 18-09-21
Sun 19-09-21
2021-09-20 | Projektwebbsida |  |  |  |  | 12:00-13:00 | 1 |  |  | Skapelse av projektwebbsidan.
2021-09-21
2021-09-22 | Planera intervju + Ganttschema |  |  | 13.00-15.00 | 2 | 13.00-15.00 | 2 | 13.00-15.00 | 2 | Förberedelse av intervjufrågor, skapelse av Ganttschema samt fortsatt programmering av roboten.
2021-09-23 | Gruppmöte 09.00-11.00 |  |  | 08.30-11.15 | 2.75 | 09:00-11:15 | 2.15 | 09:00-11:15 | 2.15 | Bearbetade de nya koderna för Lego-roboten samt hade en reflektionsmöte innan handledning 3.
| Handledning 3 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 0.75 | 11.15-12.00 | 0.75 | 11.15-12.00 | 0.75 | 11.15-12.00 | 0.75 | Handledning 3, redovisning och diskussion kring projektdefinition, tidsrapport, ganttschema, reflektionsmöte, projektwebbsida, iterationsplanering, kursrapport samt demonstration av robot.
| IPL... |  |  | 12.30 - 18.15 | 5.75 | 14.00-16.00 | 2 |  |  | Inför handledning 4 + kursrapport
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27 | Gruppmöte 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | Planering för genomförandet av intervjun och indelning av arbetsuppgifter för robotkodning samt liten diskussion om jämdställdhet. (kanske användning för kursrapport)
2021-09-28 | Intervju av Åke Johansson | 12:00-13:30 | 1.5 | 12:00-13:30 | 1.5 | 12:00-13:30 | 1.5 | 12:00-13:30 | 1.5 | Genomförandet av intervjun med Åke Johansson.
2021-09-29 | Gruppmöte 13.00-15.00 | 13:00-15:00 | 2 | 13:00-15:00 | 2 | 13:00-15:00 | 2 | 13:00-15:00 | 2 | Reflektionsmöte 3 + planering inför nästa vecka + individuellt arbete som kursrapport eller kodning för roboten.
2021-09-30 | Robotkodning | 10:00-11:00 | 1 |  |  |  |  | 10.00 - 11.00 | 1
| Handledning 4 11.15-12.00 | 11:15-12:00 | 0.75 | 11:15-12:00 | 0.75 | 11:15-12:00 | 0.75 | 11:15-12:00 | 0.75
| Robotkodning | 13.15-14.00 | 0.75 |  |  |  |  | 13.15-14.00, 14.30-15.30 | 1.75
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04 | Robotkodning | [6 empty] | 15.00 - 17.30 | 2.5
2021-10-05 | Gruppmöte 15:00-17:00 | 15.15 - 17.00 | 1.75 |  |  |  |  | 15.15 - 17.00 | 1.75 | robotkod, presentation
2021-10-06 | Muntlig presentation 2 (indv tider)
2021-10-07 | Handledning 5 11.15-12.00 | 11:15-12:00 | 0.75 | 11:15-12:00 | 0.75 |  |  | 11:15-12:00 | 0.75
2021-10-08 | Gruppmöte 09:00-17:00
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-11 | Gruppmöte | 13:00-15:00
2021-10-12 | Muntlig projektpresentation | 09
| Gruppmöte | 15:00-17:00
2021-10-13 | Projekt demonstration | 11:00-11:55
2021-10-14
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
Summering |  |  | 25.08 |  | 30.33 |  | 27.73 |  | 33.23